Proposta Comercial — Novo Portal Institucional FIEMA

Cliente: Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA)

Proponente: ACDEV Consultoria (André Felipe Carvalho Pinheiro)

Website: www.acdev.com.br (https://www.acdev.com.br/)

Data de Emissão: 06 de Julho de 2026

Validade da Proposta: 15 dias

__________________________________________________________________

1. Objetivo do Projeto

Esta proposta visa à migração e ao desenvolvimento do Novo Portal Institucional da FIEMA, evoluindo a arquitetura atual baseada em sistemas legados para uma infraestrutura moderna de alta performance, focada em otimização de velocidade (Core Web Vitals), conversão de leads, acessibilidade e autonomia operacional para a equipe interna.

O projeto terá como referência estética e de navegação o modelo visual pré-aprovado, disponível em:

www.acdev.com.br/fiema (https://www.acdev.com.br/fiema)

__________________________________________________________________

2. Escopo de Serviços e Migração de Conteúdo

O desenvolvimento engloba as seguintes atividades, explicadas de forma executiva e funcional:

1. Desenvolvimento do Portal Público: Criação de todas as páginas públicas (Home, Sobre, Serviços, Notícias, Editais, Unidades e Contato) com foco em velocidade de carregamento, navegação mobile intuitiva e indexação no Google.

2. Painel de Controle e Autonomia (CMS): Configuração de um painel administrativo protegido (Strapi) para que a equipe de comunicação e marketing da FIEMA gerencie, edite e publique conteúdos sem necessidade de suporte técnico.

3. Central de Newsletter Open Source: Implantação de um sistema próprio de envio de e-mails corporativos (Listmonk) integrado ao site público para capturar novos inscritos e disparar boletins informativos.

4. Migração do Conteúdo Legado:

Mapeamento e extração de dados do site Yii legado.

Importação automatizada de: notícias antigas, arquivos e editais, galerias de fotos e históricos institucionais para o novo sistema.

Otimização de imagens antigas para formatos modernos e leves de internet.

5. Treinamento e Capacitação:

Sessão de treinamento prático de 4 horas para a equipe de TI e comunicação da FIEMA sobre a gestão do Strapi CMS e operação do sistema de e-mails Listmonk (inclui gravação em vídeo para consultas futuras).

Fornecimento de um Guia de Operação Rápida.

__________________________________________________________________

3. Pré-requisitos de Início (Responsabilidades da FIEMA)

Para o cumprimento do cronograma de desenvolvimento, a FIEMA deverá disponibilizar na primeira semana de projeto:

Infraestrutura: Acesso SSH temporário ao servidor de destino configurado, ou acesso ao painel do Coolify (com permissão de implantação via chave SSH) para o provisionamento dos serviços.

Dados para Migração: Cópia de segurança (dump) do banco de dados antigo e arquivos de mídia legados para a realização da migração de conteúdo.

Domínios e Redirecionamentos: Acesso para configuração das chaves de rastreamento do Google Analytics 4 (GA4) e controle de DNS para publicação final.

__________________________________________________________________

4. Limitação de Responsabilidade (Datacenter Próprio)

Dado que a aplicação será executada em infraestrutura própria de servidores sob a responsabilidade e controle da FIEMA:

A ACDEV Consultoria compromete-se com a entrega do código em conformidade técnica, configuração correta das aplicações no Coolify e estabilidade do software em ambiente normal de uso.

A ACDEV Consultoria não se responsabiliza por prejuízos ou indisponibilidade decorrentes de:

Quedas de fornecimento de energia elétrica ou problemas de infraestrutura local do datacenter da FIEMA.

Interrupções ou oscilações na operadora de conectividade/link de internet da instituição.

Falhas físicas de hardware (discos rígidos, memória, etc.) dos servidores da entidade.

Modificações de configuração do sistema operacional do servidor feitas por técnicos internos da FIEMA.

__________________________________________________________________

5. Garantia, LGPD e Propriedade Intelectual

Visando à conformidade jurídica e segurança institucional da FIEMA, estabelecem-se as seguintes diretrizes:

Período de Garantia: A ACDEV Consultoria fornece uma garantia técnica de 90 dias (em conformidade com o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor) a contar da entrega final do projeto. Durante este período, qualquer erro ou comportamento inesperado do software (bugs) será corrigido sem custo adicional.

Propriedade e Licenciamento: Após a quitação integral do projeto, a FIEMA receberá uma licença de uso perpétua, não exclusiva, transferível para suas unidades e livre de royalties sobre todo o código-fonte desenvolvido para o portal (Next.js, Strapi CMS e rotinas de migração em Java). A FIEMA terá total liberdade para hospedar, manter, modificar e atualizar o código internamente. A ACDEV Consultoria retém a propriedade intelectual sobre suas bibliotecas base, arquiteturas de código (boilerplates) e métodos genéricos desenvolvidos, sendo livre para reutilizá-los em outros projetos. Fica expressamente proibido à FIEMA revender, sublicenciar ou comercializar o código-fonte desenvolvido para terceiros externos.

Conformidade com a LGPD: Os formulários de contato e assinatura de newsletter serão desenvolvidos seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), incluindo caixas de seleção de consentimento explícito e links diretos para descadastro automatizado (opt-out) nas newsletters enviadas.

__________________________________________________________________

6. Detalhamento Técnico da Solução (Para Equipe de TI)

Esta seção detalha a arquitetura técnica proposta para a sustentação do portal:

Frontend (Next.js): Utilização do Next.js para renderização rápida, otimização de imagens em tempo real e estrutura compatível com acessibilidade digital (WCAG).

CMS (Strapi): Sistema de gerenciamento de conteúdo headless (desacoplado), rodando sob Node.js, com banco de dados independente e API REST/GraphQL.

Backend de Migração (Java + Spring Boot): Microsserviço robusto desenvolvido em Java para atuar temporariamente como a ferramenta de extração, transformação e carga (ETL), garantindo a migração segura dos dados legados para a nova estrutura.

Plataforma de Newsletter (Listmonk): Aplicação autohospedada escrita em Go, conectada ao banco de dados PostgreSQL. Utilizada para gerenciar contatos e disparar campanhas por e-mail com interface visual traduzida em português (PT-BR).

PaaS (Coolify) & Docker: Plataforma de gerenciamento de containers instalada no servidor da FIEMA que orquestra Next.js, Strapi, Java, Listmonk e bancos de dados em containers Docker isolados e seguros.

Telemetria & Observabilidade (Grafana): Dashboards para visualização de logs, latência de requisições, métricas de consumo de CPU/Memória e integridade das aplicações.

Google Analytics (GA4): Integração do frontend com ferramentas de análise de comportamento do usuário.

__________________________________________________________________

7. Cronograma e Prazos (6 Meses)

O cronograma de desenvolvimento é baseado na metodologia ágil Scrum, composto por 12 Sprints de 15 dias (2 semanas cada):

| Fase | Período | Sprints | Detalhamento das Entregas e Marcos de Newsletter |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Setup & DevOps | Mês 1 | Sprints 1 a 2 | Instalação do Coolify no servidor FIEMA, setup dos bancos de dados, do Strapi CMS e instalação inicial da infraestrutura do Listmonk. Estruturação base do Next.js. |
| Fase 2: Frontend & Templates | Mês 2 | Sprints 3 a 4 | Codificação Next.js das páginas públicas baseadas no modelo homologado, incluindo o design visual e comportamento dos formulários de newsletter no frontend. |
| Fase 3: Backend de Migração | Mês 3 | Sprints 5 a 6 | Desenvolvimento do microsserviço Java (Spring Boot) para extração de dados e mapeamento das tabelas do site legado. |
| Fase 4: Importação & Integração | Mês 4 | Sprints 7 a 8 | Execução da migração de dados antigos para o Strapi. Integração completa dos formulários de newsletter do Next.js com a API do Listmonk para cadastro automático de leads. |
| Fase 5: Métricas & Analytics | Mês 5 | Sprint 9 | Conexão do Google Analytics (GA4), setup de dashboards no Grafana e testes de disparo de campanhas, layouts de e-mail e fluxos de descadastro no Listmonk. |
| Fase 5.5: Ajustes do Cliente | Mês 5 | Sprint 10 | Sprint de Ajustes do Cliente: Ciclo de 15 dias dedicado inteiramente a melhorias visuais, refinamento de fluxos, ajustes estéticos e alterações pontuais sugeridas pela FIEMA após as primeiras homologações do portal. |
| Fase 6: Homologação & Treinamento | Mês 6 | Sprints 11 a 12 | Testes de aceitação (UAT), treinamento prático de operação do Strapi CMS e da ferramenta de envio de newsletter Listmonk, homologação e publicação final. |

__________________________________________________________________

8. Investimento e Condições Financeiras

Para o desenvolvimento integral do escopo proposto e a entrega das aplicações funcionando em produção, estabelece-se o valor de:

Investimento Total do Projeto: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Cronograma de Faturamento (3 Parcelas):

Os pagamentos serão efetuados via transferência bancária ou PIX, divididos nos seguintes marcos de entrega física:

1. Parcela 1 — 30% (R$ 24.000,00): Faturada e devida ao final da Sprint 2 (Mês 1), após o setup inicial da infraestrutura de servidores (Coolify instalado e rodando com Strapi e Listmonk ativos) e validação da estrutura Next.js.

2. Parcela 2 — 30% (R$ 24.000,00): Faturada e devida ao final da Sprint 4 (Mês 2), após a conclusão e homologação das telas e templates do Frontend (Next.js) em ambiente de homologação.

3. Parcela 3 (Entrega Final) — 40% (R$ 32.000,00): Faturada e devida na homologação e entrega final do projeto (final da Sprint 12), com o portal publicado no domínio definitivo, migração concluída, equipe treinada e observabilidade operacional ativa.

__________________________________________________________________

9. Manutenção e Suporte Pós-Entrega

Após o encerramento do desenvolvimento e a publicação definitiva do portal, inicia-se o período de manutenção:

Valor Mensal de Manutenção: R$ 250,00 / mês.

Escopo do Suporte Mensal:

Monitoramento preventivo de saúde da aplicação no Grafana.

Verificação de rotinas de backup do banco de dados (Strapi, Listmonk e logs de integração).

Aplicação de patches de segurança críticos e atualizações de dependências das ferramentas (Next.js, Strapi, Spring Boot e Coolify).

Restabelecimento do serviço em caso de travamentos de software locais.

__________________________________________________________________

10. Aceite da Proposta

Para formalizar o início dos trabalhos sob as condições técnicas e comerciais estipuladas nesta proposta comercial, assinale a data e firme as assinaturas digitais:

São Luís - MA, ______ de ________________ de 2026.

__________________________________________________

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA)

Representante Técnico / Legal

__________________________________________________

ACDEV Consultoria

André Felipe Carvalho Pinheiro